棉花种质资源利用与分子设计育种

山西省重点实验室公众开放科技活动周方案

根据《关于举办2014年山西省科技活动周的通知》的精神，结合本重点实验室学科优势，举办以“走近转基因”为主题、以植物转基因知识普及为主的系列科技周开放活动，活动主要通过科普宣传、成果展览、现场讲解、专题讲座、媒体宣传、科技下乡等形式普及转基因知识与转基因安全管理，让公众对转基因知识有所了解。制订活动方案如下：

（一）活动主题：走近转基因（转基因科普知识宣传）

（二）活动时间：5月17-24日

（三）活动方案：

1、转基因知识科普宣传

活动目标：主要采取通俗易懂的方式向群众讲解什么是转基因，为什么要研究转基因，转基因对人们生活的影响、国家对转基因的安全管理措施、现阶段转基因产品的安全性。

活动方式：在公众经常活动的场所开展转基因知识宣传，以发放彩页宣传资料为主，并对群众提出的问题进行答疑解惑。

活动时间：5月17日、18日。

活动地点：山西省农业科学院棉花研究所东门口，运城市南风广场。

活动对象：普通群众

负责人：李燕娥研究员、马燕斌博士。

参加人员：张安红、朱永红、皇甫张龙、潘转霞、丁霄

2、第一期“走近转基因”宣传员培训班

活动目标：通过转基因知识讲座，实验室参观等培训活动培养一批了解棉花转基因流程、转基因产品研发过程，能全面认识转基因的宣传员，使他们能在活动后对大众进行转基因产品的宣传和知识普及。

活动方式：实验室专家在山西省农业科学院棉花研究所报告厅进行转基因科普知识、棉花转基因成果的专题讲座；参观生物技术室、中心实验室、棉花转基因基地，并由相关人员进行讲解实验室功能、研究方向与内容；与各县农业技术人员洽谈技术服务意向。

专题讲座：重点实验室介绍  南建福 研究员    9:00-9:40

转基因与生活    李朋波 博士      9:40-10:20

实验室参观讲解：吴慎杰、许琦、吴霞         10:30-11:30

参观路线：生物技术研究室—中心实验室—网棚

活动时间：5月19日。

活动对象：各市县区农业技术人员、运城学院、运城农校等学生代表。

活动地点：山西省农科院棉花研究所

负责人：武宗信研究员

参加人员：吴秀峰、杨淑巧、  许 琦、  王 炜、郭文智、

刘跃鹏、裴 蕾、  丁 霄

3、转基因学术论坛

活动目标：主要进行转基因前沿科学学术交流，提高科研人员的知识水平。

活动方式：重点实验室2名学术专家做转基因相关的学术报告。

学术报告：转EDT1基因耐旱棉花    吴慎杰博士

美国机械化植棉          梁哲军博士

活动时间：5月19日14:00-17:00。

活动对象：实验室科研人员、运城学院代表、运城农校代表。

活动地点：棉花所报告厅

负责人：武宗信研究员、许琦博士

4、转基因知识进校园专题讲座

活动目标：使中小学生对转基因和转基因产品有一个初步的认识，激发学生进一步了解生物技术和相关知识的热情。

活动方式：主要采取专题讲座进行相关知识的普及。

专题讲座：转基因与生活    罗晓丽 副研究员

活动时间：5月20-22日（具体时间请与会务组联系）。

活动对象：大中专学生代表

活动地点：大中专学校

负责人：张建诚研究员、梁哲军博士

5、转基因技术下田间

活动目标：使植棉大户掌握转基因棉花规模化、轻简化栽培技术。

活动方式：现场培训指导。

活动时间：5月23-24日

活动对象：植棉户代表。

活动地点：万荣凯丰农场、盐湖区西王村。

负责人：石跃进研究员。

（四）组织机构

组长：南建福

副组长：石跃进、李朋波

会议资料：李燕娥

会场布置：武宗信

外联工作：张建诚

安全保卫：闫建德

媒体宣传：咸栓狮

（五）联系人：杨淑巧  许琦

Email：yangsq7088@163.com；ycxuqi@163.com

电话：0359-2120300  2120006  15503598739 13513592589